## 周计划 (hidden)
项目计划表
项目分类 |  | 项目版本号 |  |  | 产品
OTC-1.0.0
开始日期 | 完成日期 | 任务名称 | 子任务 | 状态 | 负责人
2018.8.27 | 2018.8.29 | 原型 |  | 已完成 | 胡南
需求文档
2018.8.27 | 2018.8.29 | 新系统设计 | 广告系统 | 已完成 | 柯辉
交易系统
订单系统
|  | 基础模块搭建 | 会员系统 |  | 王鹤飞、许友
资金账户
充币系统
提币系统
支付系统
资金渠道
区块链服务
资金运营平台
风控平台
加密服务
2018.8.30 | 2018.9.01 | 设计稿 | 注册、登录、安全认证 | 已完成 | 刘媛媛
2018.9.03 | 2018.9.04 |  | 钱包（充、转、提） | 已完成
2018.9.05 | 2018.9.06 |  | 发布广告 | 进行中
2018.9.05 | 2018.9.06 |  | 交易流程 | 未开始
2018.9.05 | 2018.9.06 |  | IM | 未开始
2018.8.30 | 2018.9.8 | 注册 | 注册 | 进行中 | 王鹤飞、许友、 赵学煜、湛缮钦
人机验证
|  | 开户 | 开户
|  | 安全认证 | 邮箱验证
更改邮箱
手机验证
换绑手机
绑定GOOGLE 验证器
换绑google 验证器
|  | 实名认证 | 实名认证
|  | 登录密码管理 | 修改登录密码
找回登录密码
|  | 钱包 | 收款 | 未开始
转账
资产
充提记录
|  | 资金渠道 | 资金归集 | 进行中 | 杨伟震
|  | IM | 确认IM厂商 | 待确认 | 马千里 张永杰
|  | 人机验证 | 阿里云人机验证服务 | 待开通
|  | 邮件服务商 | google 企业邮箱 | 已完成
|  | 国际短信服务商 | 创蓝 | 待开通
|  | 实名认证服务商 |  | 待确认
|  | 提币风控规则 |  | 待确认
|  | 资金归集规则 |  | 待确认
|  | ip服务商 | ip库 | 待确认 |  | https://www.ipip.net/product/ip.html
|  | 支付系统 | 产品收费逻辑改造 |  | 杨伟震
2018.9.10 | 2018.9.15 | 发布交易 | 发布交易广告 | 未开始 | 王鹤飞、许友、 赵学煜、湛缮钦、柯辉
|  | 交易 | 买/卖交易
放币
取消交易
|  | 风控系统 | 风控系统改造 |  | 杨伟震
2018.9.17 | 2018.9.22 | IM | IM对接研发 | 未开始 | 杨伟震
2018.9.17 | 2018.9.22
2018.9.25 | 2018.9.29 | 整体联调、测试 | 整体联调、测试 |  | 李福庆、叶雅慧、马丽敏
|  | 生产环境搭建 | 搭建机房 |  | 张永杰
|  |  | 上线文件准备 |  | 胡建
2018.9.30 | 2018.9.30 | 上线发布/冒烟 |  |  | 胡建
|  | 交易 | IM
|  | 站内消息 | 站内消息
|  | KYC | jumio
|  | 运营后台 | 站点开关
Note on F39: 作者: 前端两位开发6、7号请求，进度会delay

## 前端计划表 (hidden)
项目计划表
开始日期 | 完成日期 | 任务名称 | 子任务 | UI天数 | 合计 | 状态 | 负责人
2018-09-05 | 2018-09-06 | 注册/登录 | 注册 | 0.5 | 2 | 进行中 | 湛善钦
|  |  | 人机验证 | 1
|  |  | 登录 | 0.5
2018-09-07 | 2018-09-07 | 首页 | 首页 | 1 | 1 |  | 湛善钦
2018-09-05 | 2018-09-10 | 个人信息 | 身份认证 | 1 | 3.5 | 进行中 | 赵学煜
|  |  | 开启两步认证 | 0.5
|  |  | 更改密码 | 1
验证手机
更改邮箱
更改手机号
|  |  | 其他用户信息 | 0.5
|  |  | 全部评价 | 0.5
2018-09-10 | 2018-09-12 | 钱包 | 发送USDT | 2.5 | 2.5 |  | 湛善钦
接收USDT
交易详情
2018-09-10 | 2018-09-10 |  | 交易 | 0.5 | 0.5 |  | 赵学煜
2018-09-11 | 2018-09-12 | 购买USDT | 购买USDT | 1 | 2 |  | 赵学煜
|  | 出售USDT | 出售USDT | 1
2018-09-13 | 2018-09-15 | 交易管理 | 我的广告 | 2 | 3 |  | 赵学煜
广告详情
|  |  | 我的订单 | 1
2018-09-13 | 2018-09-15 | 发布广告 | 发布出售广告 | 2 | 2 |  | 湛善钦
发布购买广告
| 2018-09-15 | 所有UI
开始日期 | 完成日期 | 任务名称 | 子任务 | 联调 | 合计 | 状态 | 负责人
2018-09-17 | 2018-09-17 | 注册/登录 | 注册 | 1 | 1 | 进行中 | 湛善钦
人机验证
登录
2018-09-18 | 2018-09-18 | 首页 | 首页 | 1 | 1 |  | 湛善钦
2018-09-17 | 2018-09-18 | 个人信息 | 身份认证 | 0.5 | 2 | 进行中 | 赵学煜
|  |  | 开启两步认证 | 0.5
|  |  | 更改密码 | 0.5
验证手机
更改邮箱
更改手机号
|  |  | 其他用户信息 | 0.5
全部评价
2018-09-19 | 2018-09-19 | 购买USDT | 购买USDT | 1 | 1 |  | 赵学煜
|  | 出售USDT | 出售USDT
2018-09-19 | 2018-09-20 | 钱包 | 发送USDT | 1.5 | 1.5 |  | 湛善钦
接收USDT
交易详情
2018-09-20 | 2018-09-20 |  | 交易 | 0.5 | 0.5 |  | 赵学煜
2018-09-21 | 2018-09-21 | 交易管理 | 我的广告 | 1 | 1 |  | 赵学煜
广告详情
我的订单
2018-09-21 | 2018-09-21 | 发布广告 | 发布出售广告 | 1 | 1 |  | 湛善钦
发布购买广告

## 1.0.0-开发计划 (hidden)
项目计划表
项目分类 |  |  | 项目版本号 |  |  |  | 产品
OTC-1.0.0
开始日期 | 完成日期 | 涉及系统 | 任务名称 | 子任务 | 状态 |  | 负责人
2018.8.27 | 2018.8.29 |  | 原型 |  | 已完成 |  | 胡南
需求文档
2018.8.27 | 2018.8.29 |  | 新系统设计 | 广告系统 | 已完成 |  | 柯辉
交易系统
订单系统
|  |  | 基础模块搭建 | 会员系统 |  |  | 王鹤飞、许友
资金账户
充币系统
提币系统
支付系统
资金渠道
区块链服务
资金运营平台
风控平台
加密服务
2018.8.30 | 2018.9.01 |  | 设计稿 | 注册、登录、安全认证 | 已完成 |  | 刘媛媛
2018.9.03 | 2018.9.04 |  |  | 钱包（充、转、提） | 已完成
2018.9.05 | 2018.9.06 |  |  | 发布广告 | 已完成
2018.9.05 | 2018.9.06 |  |  | 交易流程 | 已完成
2018.9.05 | 2018.9.06 |  |  | IM | 已完成
2018.9.05 | 2018.9.06 | web | 注册 | 注册 | 开发完成 |  | 湛善钦
|  |  |  | 人机验证 | 开发完成
|  |  | 开户 | 开户 | 开发完成
|  |  | 登录 | 登录 | 开发完成
2018.9.07 | 2018.9.07 |  | 首页 | 首页 | 开发完成 |  | 湛善钦
2018.9.05 | 2018.9.10 |  | 个人信息 | 身份认证 | 开发完成 |  | 赵学煜
|  |  |  | 开启两步认证 | 开发完成
|  |  |  | 更改密码 | 开发完成
|  |  |  | 验证手机 | 开发完成
|  |  |  | 更改邮箱 | 开发完成
|  |  |  | 更改手机号 | 开发完成
|  |  |  | 其他用户信息 | 开发完成
|  |  |  | 全部评价 | 开发完成
2018.9.10 | 2018.9.12 |  | 钱包 | 交易 | 开发完成 |  | 湛善钦
|  |  |  | 发送USDT | 开发完成
|  |  |  | 接收USDT | 开发完成
|  |  |  | 交易详情 | 开发完成
2018.9.11 | 2018.9.12 |  | 交易 | 购买USDT | 开发完成 |  | 赵学煜
|  |  |  | 出售USDT | 开发完成
2018.9.13 | 2018.9.15 |  | 交易管理 | 我的广告 | 开发完成 |  | 赵学煜
|  |  |  | 广告详情 | 开发完成
|  |  |  | 我的订单 | 开发完成
2018.9.13 | 2018.9.15 |  | 发布广告 | 发布出售广告 | 开发完成 |  | 湛善钦
|  |  |  | 发布购买广告 | 开发完成
2018.8.30 | 2018.9.8 | 网关 | 注册 | 注册 | 开发完成 | 已提测 | 王鹤飞
|  |  |  | 人机验证 | 开发完成 | 已提测
|  |  | 开户 | 开户 | 开发完成 | 已提测
|  |  | 安全认证 | 发送邮件 | 开发完成 | 已提测 | 许友
|  |  |  | 更改邮箱 | 开发完成 | 已提测 | 王鹤飞
|  |  |  | 手机验证 | 开发完成 | 已提测
|  |  |  | 换绑手机 | 开发完成 | 已提测
|  |  |  | 绑定GOOGLE 验证器 | 开发完成 | 已提测
换绑google 验证器
|  |  | 实名认证 | 实名认证 | 开发完成 | 已提测 |  | 人工审核
|  |  | 登录密码管理 | 修改登录密码 | 开发完成 | 已提测
|  |  |  | 找回登录密码 | 开发完成 | 已提测
|  |  | 钱包 | 收款 | 开发完成 | 已提测
|  |  |  | 转账 | 开发完成 | 已提测
|  |  |  | 资产 | 开发完成 | 已提测
|  |  |  | 充提记录 | 开发完成 | 已提测 | 邓娜
|  |  | 广告 | 发布广告（买卖） | 开发完成 | 已提测 | 许友
|  |  |  | 广告上下架 | 开发完成 | 已提测
|  |  |  | 删除广告 | 开发完成 | 已提测
|  |  |  | 广告列表（买卖） | 开发完成 | 已提测
|  |  |  | 广告详情（买卖） | 开发完成 | 已提测
2018.8.30 | 2018.9.8 | 广告系统 | 汇率 | 对接coinmarketcap | 开发完成 | 已提测 | 柯辉
|  |  | 广告管理 | 发布交易广告 | 开发完成 | 已提测
|  |  |  | 广告上下架 | 开发完成 | 已提测
|  |  |  | 删除广告 | 开发完成 | 已提测
|  |  |  | 广告列表 | 开发完成 | 已提测
|  |  |  | 广告详情 | 开发完成 | 已提测
2018.8.30 | 2018.9.8 | 支付系统 | 支付系统改造 | 产品收费逻辑改造 | 开发完成 |  | 杨伟震
2018.8.30 | 2018.9.8 | 系统架构 | 机房搭建 | 机器购买 | 已完成 |  | 张永杰 胡建
|  |  |  | 网络配置 | 已完成
|  |  |  | 证书购买及配置 | 已完成
|  |  | 区块链同步 | btc链同步 | 已完成 |  | 胡建
|  |  |  | usdt链同步 | 已完成
2018.8.30 | 2018.9.8 | 待确认事宜 | IM | 确认IM厂商 | 待确认 |  | 马千里 张永杰
|  |  | 人机验证 | 阿里云人机验证服务 | 已开通
|  |  | 邮件服务商 | google 企业邮箱 | 已完成
|  |  | 国际短信服务商 | 创蓝 | 已开通
|  |  | 实名认证服务商 | jumio | 已开通 |  |  | https://github.com/Jumio
|  |  | 提币风控规则 |  | 待确认
|  |  | 资金归集规则 |  | 待确认
|  |  | ip服务商 | ip库 | 已确认 |  |  | https://www.ipip.net/product/ip.html
|  |  | 冷钱包服务商 |  | 待确认
2018.9.7 | 2018.9.12 | CMF | 资金渠道 | 资金归集 | 开发中 |  | 杨伟震
2018.9.10 | 2018.9.15 | 网关 | 交易 | 购买 | 开发完成 | 已提测 | 许友
|  |  |  | 售卖 | 开发完成 | 已提测
|  |  |  | 冻结 | 开发完成 | 已提测
|  |  |  | 放币 | 开发完成 | 已提测
|  |  |  | 已支付 | 开发完成 | 已提测
|  |  |  | 延迟交易 | 开发完成 | 已提测
|  |  |  | 取消交易 | 开发完成 | 已提测
|  |  |  | 交易列表 | 开发完成 | 已提测
|  |  |  | 交易详情 | 开发完成 | 已提测
|  |  |  | 交易记录 | 开发完成 | 已提测 | 邓娜
|  | 交易系统 | 交易 | 买/卖交易 | 开发完成 | 已提测 | 柯辉
|  |  |  | 放币 | 开发完成 | 已提测
|  |  |  | 取消交易 | 开发完成 | 已提测
|  | 风控系统 | 风控系统改造 | 提币风控改造 | 开发完成 | 已提测 | 杨伟震
|  | 系统架构 | 基础服务部署 | 基础服务部署 | 已完成 |  | 胡建
|  |  | 机房搭建 | 域名解析 | 已完成 |  | 张永杰 胡建
|  |  |  | 安全组件 | 处理中
|  |  |  | 网络分发 | 处理中
|  | 基础服务 | IP库接入 | IP库接入 | 开发完成 | 已提测 | 袁长行
整体联调 分步提测
2018-09-17 | 2018-09-17 | 整体联调 分步提测 | 注册/登录 | 注册 | 联调完成 | 已提测 | 湛善钦
|  |  |  | 人机验证 | 联调完成 | 已提测
|  |  |  | 登录 | 联调完成 | 已提测
2018-09-18 | 2018-09-18 |  | 首页 | 首页 | 联调完成 | 已提测 | 湛善钦
2018-09-17 | 2018-09-18 |  | 个人信息 | 身份认证 | 联调完成 | 已提测 | 赵学煜
|  |  |  | 开启两步认证 | 联调完成 | 已提测
|  |  |  | 更改密码 | 联调完成 | 已提测
|  |  |  | 验证手机 | 联调完成 | 已提测
|  |  |  | 更改邮箱 | 联调完成 | 已提测
|  |  |  | 更改手机号 | 联调完成 | 已提测
|  |  |  | 其他用户信息 | 联调完成 | 已提测
|  |  |  | 全部评价 | 联调完成 | 已提测
2018-09-19 | 2018-09-19 |  | 购买USDT | 购买USDT | 联调完成 | 已提测 | 赵学煜
|  |  | 出售USDT | 出售USDT | 联调完成 | 已提测
2018-09-19 | 2018-09-20 |  | 钱包 | 发送USDT | 联调完成 | 已提测 | 湛善钦
|  |  |  | 接收USDT | 联调完成 | 已提测
|  |  |  | 交易详情 | 联调完成 | 已提测
2018-09-20 | 2018-09-20 |  |  | 交易 | 联调完成 | 已提测
2018-09-21 | 2018-09-21 |  | 交易管理 | 我的广告 | 联调完成 | 已提测 | 赵学煜
|  |  |  | 广告详情 | 联调完成 | 已提测
|  |  |  | 我的订单 | 联调完成 | 已提测
2018-09-21 | 2018-09-21 |  | 发布广告 | 发布出售广告 | 联调完成 | 已提测 | 湛善钦
|  |  |  | 发布购买广告 | 联调完成 | 已提测
2018.9.25 | 2018.9.29 |  | 集成测试 | 集成测试 | 进行中 |  | 叶雅慧、段玲
|  |  | 生产部署 | 上线文件准备 | 已完成 |  | 胡建
2018.9.25 | 2018.9.29 |  | 生产测试 | 生产测试 | 进行中 |  | 李福庆
2018.9.30 | 2018.9.30 |  | 上线发布 |  |  |  | 胡建

## 1.0.1-开发计划 (hidden)
项目计划表
项目分类 |  |  | 项目版本号 |  |  | 产品
OTC-1.0.1
开始日期 | 完成日期 | 涉及系统 | 任务名称 | 子任务 | 状态 | 负责人
2018.09.20 | 2018.09.28 | 网关 | KYC | jumio | 开发完成 | 王鹤飞
2018.09.20 | 2018.09.28 |  | 站内消息 | 消息推送接口 | 开发完成 | 柯辉
|  |  |  | 消息查询接口 | 开发完成
|  |  |  | 消息更新接口 | 开发完成
|  |  |  | 交易短信 | 开发完成 | 许友
|  |  |  | 交易邮件 | 开发完成
2018.09.19 | 2018.09.20 | 消息系统 | 站内消息 | 站内消息 | 开发完成 | 柯辉
2018.09.30 | 2018.10.11 | web | 英文版 |  | 已提测 | 湛善钦 赵学煜
2018.10.12 | 2018.10.13 | web/消息系统 | IM接入cometchat |  |  | 湛善钦 柯辉
2018.10.12 | 2018.10.13 | 网关 | 钱包中新增转账 |  | 开发完成 | 许友 王鹤飞 | -详见：钱包-发送USDT
2018.10.15 | 2018.10.16 | web |  |  | 开发完成 | 湛善钦
2018.10.15 | 2018.10.15 | web | KYC/AML接入接入Jumio方案 |  | 已提测 | 赵学煜
2018.10.16 | 2018.10.16 |  | 站内信息 详见：Home-第4个页面 |  |  | 赵学煜
2018.10.15 | 2018.10.15 | 广告系统 | 增加IDR、VND |  | 已提测 | 柯辉 | （数据源：https://www.coinhills.com/zh/market/usdt-vnd/）
2018.10.15 | 2018.10.17 | 网关/web | 广告交易列表页面 增加 全部、已付款、已完成状态；排序改为按照时间倒序 详见：交易管理-我的订单 |  |  | 许友 学煜
2018.10.16 | 2018.10.17 | 网关 | 账户余额>=200USDT，广告才可以上架否则变为已下架，详见：交易管理-我的广告 |  | 已提测 | 柯辉 许友
2018.10.15 | 2018.10.18 | 网关 | 买卖时只显示用户选择的交易方式 详见：购买、出售 |  |  | 王鹤飞 前端暂无资源
新增收款账户设置 详见：个人信息、个人信息-收款账户 、发布出售广告
出售时，收款账户显示修改
2018.10.18 | 2018.10.18 | 网关/web | 发布购买广告的限额单位改为数字币，详见发布购买广告 |  |  | 湛善钦 柯辉 许友
|  |  | 密码规则改为8-20位数字+字符组合 详见：注册 |  |  | 湛善钦
|  |  | 出售广告 最大限额根据余额动态调整 |  | 已完成 | 柯辉
|  |  | 未完成实名提币限额改为1000USDT |  | 已完成 | 王鹤飞
|  |  | 购买文案调整 详见：购买 |  |  | 赵学煜
|  | 运营后台 |  | 站点开关 |  | 许友
|  | 网关 | 按照ip地址设置访问限制
|  | web | 服务协议、服务条款
整体联调 分步提测
2018.10.15 | 2018.10.19 |  | 测试 | 测试 |  | 李福庆、叶雅慧、段玲
2018.10.15 | 2018.10.19 |  | 生产部署 | 上线文件准备 |  | 胡建
2018.10.20 | 2018.10.20 |  | 上线发布/冒烟 |  |  | 胡建

## 1.0.2-开发计划 (hidden)
项目计划表
项目分类 |  |  | 项目版本号 |  |  | 备注 | 产品
OTC-1.0.1
开始日期 | 完成日期 | 涉及系统 | 任务名称 | 子任务 | 状态 |  | 负责人
2018.10.23 | 2018.10.23 |  | 平台名称显示为viaUSD
2018.10.23 | 2018.10.23 |  | 换新logo
2018.10.23 | 2018.10.23 |  | 首页-支付方式目前不完整
2018.10.23 | 2018.10.23 |  | 各个地区支持的付款方式，有个整理表，目前显示是错误的
2018.10.23 | 2018.10.23 |  | 广告发布时，交易限制的文案
2018.10.23 | 2018.10.23 |  | registered，ed去掉; 下单页面，输入金额之后是错误的，100居然是1.00; 已下单页面，诸多文案修改，包括标记已支付改为“Payment Made” 等; jumio-kyc的认证，现在回调数据失败; 超时之后，提示再次登录，而非登出状态; 退出，exit----Exit
2018.10.23 | 2018.10.23 |  | 交易15min到期后，应该全部的按钮不见，该交易失效结束了，但目前其实没有任何变化
2018.10.24 | 2018.10.24 | 网关/web | 国家黑名单（IP和KYC共用）/弹窗提示改造 |  |  |  | 赵学煜
2018.10.24 | 2018.10.24 | 网关/web | 18岁增加限制逻辑/样式 |  |  |  | 湛善钦
2018.10.24 | 2018.10.25 | 网关/otc | 注册时记录注册时所在的国家与地区，kyc后用kyc的国家与地区替换 |  |  |  | 王鹤飞
新增收款账户设置 详见：个人信息、个人信息-收款账户 、发布出售广告
|  |  | 勾选服务协议的时间点记录 “时间+已同意”（包括9，10） |  |  |  | 柯辉，湛善钦
2018.10.24 |  | 网关 | 发布购买广告的限额单位改为数字币，详见发布购买广告
2018.10.24 | 2018.10.24 | 网关 | 若有人正在使用一个已经绑定的ID证件进行KYC，需要给运营人员发送邮件 | compliance@viausd.com |  |  | 王鹤飞
2018.10.25 | 2018.10.25 | 网关/web | 下单后交易双方可以看到对方实名数据 |  |  |  | 许友，赵学煜
2018.10.25 | 2018.10.25 | 网关 | 绑定手机去掉黑名单国家的手机区号 |  |  |  | 王鹤飞
2018.10.25 | 2018.10.25 | web | 集成zendesk在线客服 |  |  |  | 湛善钦
整体联调 分步提测
2018.10.26 |  |  | 上线发布/冒烟

## 1.0.3-开发计划
项目计划表
项目分类 |  |  | 项目版本号 |  |  | 备注 | 产品
viaUSD-1.0.3
开始日期 | 完成日期 | 涉及系统 | 任务名称 | 子任务 | 状态 |  | 负责人
2018.10.30 | 2018.10.31 | 网关/web | 搜索部分样式调整 |  |  |  | 湛善钦，柯辉
2018.10.31 | 2018.11.1 | 网关/web | 网站页面修改及增加相关协议说明 | 2 - Changes for platform front page 20181024 |  |  | 湛善钦
3 - Changes for Buy Token tab 20181024
4 - Changes for Sell Token tab 20181024
2018.11.1 | 下期 | 网关/web | 支付方式修改 |  |  |  | 湛善钦，王鹤飞
整体联调 分步提测
2018.11.2 | 2018.11.2 |  | 集成测试 |  |  |  | 李福庆 段玲
2018.11.2 | 2018.11.2 |  | 上线发布/生产测试 |  |  |  | 胡建 李福庆 段玲
2018.11.2 | 2018.11.2 |  | 产品验收 |  |  |  | 胡南

## 1.0.4-开发计划
项目计划表
项目分类 |  |  | 项目版本号 |  |  | 备注 | 产品
viaUSD-1.0.4
开始日期 | 完成日期 | 涉及系统 | 任务名称 | 子任务 | 状态 |  | 负责人
2018.11.5 | 2018.11.5 | otc/web | 文案改造（包括协议更新） |  |  |  | 湛善钦，柯辉
2018.11.6 | 2018.11.7 | 网关/web | 新增邮件是否接受营销信息 |  |  |  | 王鹤飞，湛善钦
2018.11.6 | 2018.11.6 | web | KYC静态页面 |  |  |  | 湛善钦
2018.11.6 | 2018.11.6 | 网关/web | 支付方式修改 |  |  |  | 湛善钦
2018.11.8 | 下期 | 网关/web | 申诉发送消息 |  |  |  | 柯辉，湛善钦
2018.11.8 | 下期 | 网关/web | 申诉结果显示 |  |  |  | 柯辉，湛善钦
整体联调 分步提测
2018.11.8 | 2018.11.9 |  | 集成测试 |  |  |  | 李福庆 段玲
2018.11.9 | 2018.11.9 |  | 上线发布/生产测试 |  |  |  | 胡建 李福庆 段玲
2018.11.9 | 2018.11.9 |  | 产品验收 |  |  |  | 胡南

## 1.0.5-开发计划
项目计划表
项目分类 |  |  | 项目版本号 |  |  | 备注 | 产品
viaUSD-1.0.5
开始日期 | 完成日期 | 涉及系统 | 任务名称 | 子任务 | 状态 |  | 负责人
2018.11.12 | 2018.11.13 | 风控系统 | 钱包管理-提币审核 | 用户提币按照自动和人工审核规则实现 |  |  | 杨伟震
2018.11.12 | 2018.11.14 | 网关/web | 申诉发送消息 | 手机短信、邮件 |  |  | 柯辉，湛善钦
2018.11.12 | 2018.11.14 | 网关/web | 申诉结果显示 |  |  |  | 柯辉，湛善钦
2018.11.12 | 2018.11.14 | web | bug修复 |  |  |  | 湛善钦
2018.11.12 | 2018.11.14 | 广告交易 | 付款期限调整 | 交易时限调整为60分钟 |  |  | 柯辉
延长交易时间调整为15分钟
2018.11.12 | 2018.11.15 | 网关/web | 用户获取个人数据 | 用户数据 |  |  | 王鹤飞，湛善钦
2018.11.12 | 2018.11.15 | 网关/web |  | 充值数据 |  |  | 王鹤飞，湛善钦
2018.11.12 | 2018.11.15 | 网关/web |  | 广告数据 |  |  | 柯辉，湛善钦
2018.11.12 | 2018.11.15 | 网关/web |  | 提币数据 |  |  | 王鹤飞，湛善钦
2018.11.12 | 2018.11.15 | web | 登录新协议签订 | 协议变更后，用户登录时重新签订 |  |  | 湛善钦
整体联调 分步提测
2018.11.15 | 2018.11.16 |  | 集成测试 |  |  |  | 李福庆 段玲
2018.11.16 | 2018.11.16 |  | 上线发布/生产测试 |  |  |  | 胡建 李福庆 段玲
2018.11.16 | 2018.11.16 |  | 产品验收 |  |  |  | 胡南

## 1.0.6-开发计划
项目计划表
项目分类 |  |  | 项目版本号 |  |  | 备注 | 产品
viaUSD-1.0.6
开始日期 | 完成日期 | 涉及系统 | 任务名称 | 子任务 | 状态 |  | 负责人
2018.11.19 | 2018.11.21 | web | 身份认证改造 | 新增证件信息输入页面（审核中显示） |  |  | 湛善钦
2018.11.19 | 2018.11.20 | basis |  | 后台审核功能 |  |  | 王鹤飞
2018.11.19 | 2018.11.19 | 网关/web | 登录流程去掉二次校验 |  |  |  | 柯辉
2018.11.20 | 2018.11.22 | 网关/web | 新增三天内自动登录 |  |  |  | 湛善钦、柯辉
2018.11.22 | 2018.11.22 | web | 个人页面样式修改 |  |  |  | 湛善钦
2018.11.22 | 2018.11.22 | web | 增加钱包入口
2018.11.22 | 2018.11.22 | web | 消息页面样式修改
分步提测
2018.11.20 | 2018.11.20 |  | 登录流程去掉二次校验 | 测试 |  |  | 李福庆
2018.11.22 | 2018.11.22 |  | 身份认证改造
2018.11.23 | 2018.11.23 |  | 个人页面样式修改
增加钱包入口
消息页面样式修改
2018.11.23 | 2018.11.23 |  | 发布UAT/UAT环境测试 |  |  |  | 胡建 李福庆
|  |  | 产品验收 |  |  |  | 胡南

## 1.0.7-开发计划
项目计划表
项目分类 |  |  | 项目版本号 |  |  | 备注 | 产品
viaUSD-1.0.7
开始日期 | 完成日期 | 涉及系统 | 任务名称 | 子任务 | 状态 |  | 负责人
2018.11.19 | 2018.11.23 | ffs | KYC认证等级功能 | 流量统计服务 |  |  | 吴君
2018.11.21 | 2018.11.22 | ma |  | 认证等级计算和查询 |  |  | 王鹤飞
2018.11.22 | 2018.11.23 | 网关 |  | KYC功能拦截和响应码 |  |  | 柯辉
2018.11.23 | 2018.11.23 | web |  | 等级限额展示以及错误提示 |  |  | 湛善钦
2018.11.23 | 2018.11.26 | otc/fos/tss |  | 流量业务接入 |  |  | 柯辉，杨伟震
2018.11.26 | 2018.11.27 | web | 新增地址认证 | 地址认证页面 |  |  | 湛善钦
2018.11.26 | 2018.11.27 | cert/网关/basis |  | 地址认证功能和后台审核功能 |  |  | 王鹤飞
分步提测
2018.11.27 | 2018.11.28 |  | KYC认证等级功能 | 测试 |  |  | 李福庆
2018.11.29 | 2018.11.29 |  | 新增地址认证
2018.11.29 | 2018.11.29 |  | 发布UAT/UAT环境测试 |  |  |  | 胡建 李福庆
|  |  | 产品验收 |  |  |  | 胡南

## 1.1.0-开发计划
项目计划表
项目分类 |  |  | 项目版本号 |  |  | 备注 | 产品
viaUSD-1.1.0
开始日期 | 完成日期 | 涉及系统 | 任务名称 | 子任务 | 状态 |  | 负责人
2018.12.03 | 2018.12.06 |  | UI设计 |  |  |  | 刘媛媛
2018.12.05 | 2018.12.07 | web | home |  |  |  | 湛善钦
2018.12.08 | 2018.12.08 |  | transfer
2018.12.08 | 2018.12.09 |  | recipient
2018.12.09 | 2018.12.10 |  | 换汇订单详情
2018.12.10 | 2018.12.10 |  | kyc功能修改
2018.12.11 | 2018.12.11 |  | review
2018.12.12 | 2018.12.12 |  | 收款账号设置
2018.12.05 | 2018.12.06 | 网关 | 配置查询接口：法币、支付方式 |  |  |  | 王鹤飞
2018.12.07 | 2018.12.07 |  | 添加收款方式
2018.12.07 | 2018.12.07 |  | 查询收款方式
2018.12.05 | 2018.12.06 |  | broker查询 |  |  |  | 袁长行
2018.12.07 | 2018.12.07 |  | 换汇订单查询详情
2018.12.08 | 2018.12.08 |  | 换汇订单列表查询
2018.12.05 | 2018.12.07 |  | 换汇下单 |  |  |  | 杨伟震
2018.12.08 | 2018.12.08 |  | 订单信息补全
2018.12.10 | 2018.12.10 |  | 订单支付
2018.12.05 | 2018.12.06 | otc服务 | 发布广告增加收款方式和国籍 |  |  |  | 柯辉
2018.12.05 | 2018.12.06 |  | 广告列表增加国家查询
2018.12.07 | 2018.12.07 |  | 换汇订单查询详情
2018.12.07 | 2018.12.07 |  | 换汇订单列表查询
2018.12.08 | 2018.12.08 |  | 换汇订单信息补全
2018.12.08 | 2018.12.08 |  | 换汇订单支付
2018.12.05 | 2018.12.10 |  | 测试用例编写 |  |  |  | 李福庆、段玲
分步提测
2018.12.8 | 2018.12.8 | 分步测试 | Home |  |  |  | 李福庆、段玲
2018.12.10 | 2018.12.10 |  | Recipient |  |  |  | 李福庆、段玲
2018.12.11 | 2018.12.11 |  | KYC |  |  |  | 段玲
2018.12.11 | 2018.12.11 |  | 换汇订单详情 |  |  |  | 李福庆
2018.12.12 | 2018.12.12 |  | Review |  |  |  | 李福庆、段玲
2018.12.13 | 2018.12.15 | 集成测试 | 集成测试 |  |  |  | 李福庆、段玲
2018.12.17 | 2018.12.17 |  | 发布UAT.UAT环境测试 |  |  |  | 胡建 李福庆 段玲
2018.12.17 | 2018.12.17 |  | 产品验收 |  |  |  | 郑昕伟 胡南

## 1.2.0-开发计划
项目计划表
项目分类 |  |  | 项目版本号 |  |  |  | 产品
|  |  | viaUSD-1.2.0 |  | 提测时间 | 2018.1.16 | 郑昕伟
[5 empty] | 上线时间 | 2018.1.21
开始日期 | 完成日期 | 涉及系统 | 任务名称 | 子任务 | 状态 | 备注 | 负责人
2018.1.8 | 2018.1.10 |  | 设计 |  |  |  | 刘媛媛
2018.1.9 | 2018.1.9 | web | 全局导航改造 |  |  |  | 湛善钦
2018.1.10 | 2018.1.10 |  | 商户订单管理页面改造
2018.1.10 | 2018.1.10 |  | 个人中心改造，增加申请商家页面 |  |  | 缺失申请商家页面
2018.1.11 | 2018.1.15 |  | 商户订单中心
2018.1.16 | 2018.1.16 |  | 通知改造
2018.1.8 | 2018.1.9 | 网关/ma-web | 普通用户申请商户 |  |  |  | 王鹤飞
2018.1.9 | 2018.1.9 |  | 后台审核
2018.1.10 | 2018.1.10 |  | 审核状态接口，会员角色区分
2018.1.8 | 2018.1.9 |  | 接口权限添加 |  |  |  | 袁长行
2018.1.10 | 2018.1.11 |  | 商户订单查询 进行中/近期订单
2018.1.8 | 2018.1.11 | otc服务 | 通知重构（短信，邮件） |  |  |  | 柯辉
2018.1.8 | 2018.1.9 |  | 进行中的订单查询 |  |  |  | 王前
2018.1.9 | 2018.1.10 |  | 近期订单查询
2018.1.10 | 2018.1.11 |  | 订单号生成规则修改
分步提测
2018.1.10 | 2018.1.10 | 接口测试 | 普通用户申请商户接口 |  |  |  | 李福庆
2018.1.10 | 2018.1.10 |  | 后台审核 |  |  |  | 段玲
2018.1.11 | 2018.1.11 |  | 审核状态接口，会员角色区分 |  |  |  | 李福庆
2018.1.11 | 2018.1.11 |  | 接口权限添加 |  |  |  | 段玲
2018.1.14 | 2018.1.14 |  | 商户订单查询 进行中/近期订单 |  |  |  | 李福庆
2018.1.14 | 2018.1.14 |  | 全局导航改造 |  |  |  | 段玲
2018.1.15 | 2018.1.15 | web测试 | 商户订单管理页面改造 |  |  |  | 李福庆、段玲
2018.1.16 | 2018.1.16 |  | 个人中心改造，增加申请商家页面 |  |  |  | 李福庆
2018.1.16 | 2018.1.16 |  | 商户订单中心 |  |  |  | 段玲
2018.1.17 | 2018.1.17 |  | 通知改造 |  |  |  | 李福庆、段玲
2018.1.18 | 2018.1.18 | 集成测试 | 集成测试 |  |  |  | 李福庆、段玲
2018.1.21 | 2018.1.21 | UAT测试 | 发布UAT.UAT环境测试 |  |  |  | 胡建 李福庆 段玲
2018.1.21 | 2018.1.21 |  | 产品验收 |  |  |  | 张永杰 郑昕伟 刘媛媛
2018.1.21 | 2018.1.21 | 生产环境 | 生产发布 |  |  |  | 胡建 李福庆 段玲

## 1.3.0-开发计划
项目计划表
项目分类 |  |  | 项目版本号 |  |  |  | 产品
|  |  | viaUSD-1.3.0 |  | 提测时间 | 2019.1.29 | 郑昕伟 王静宇
[5 empty] | 上线时间 | 2019.2.1
开始日期 | 完成日期 | 涉及系统 | 任务名称 | 子任务 | 状态 | 备注 | 负责人
|  |  | 设计 |  |  |  | 刘媛媛 雷凯
2019-01-25 | 2019-01-29 | web | 注册页面 |  |  |  | 胡荣
2019-01-25 | 2019-01-29 |  | 登录 |  |  |  | 湛善钦
2019-01-25 | 2019-01-29 |  | 实名认证页面 |  |  |  | 黄钰杰
2019-01-25 | 2019-01-29 |  | 实名认证国家列表国际化 |  |  |  | 黄钰杰
地址认证修改
2019-01-24 | 2019-01-24 | 网关/ma-web | 邀请码生成接口 |  |  |  | 袁长行
2019-01-25 | 2019-01-28 |  | 注册接口增加邀请码
2019-01-24 | 2019-01-24 |  | KYC逻辑修改 |  |  |  | 王鹤飞
2019-01-24 | 2019-01-24 |  | 银行卡展示优化
地址认证修改
2019-01-25 | 2019-01-25 |  | 法币金额和usdt金额展示格式优化
2019-01-28 | 2019-01-28 |  | 去掉登录名登录
分步提测
2019-01-25 | 2019-01-25 | 接口测试 | 邀请码生成接口 |  |  |  | 李福庆
2019-01-29 | 2019-01-29 |  | 注册接口增加邀请码 |  |  |  | 李福庆
2019-01-25 | 2019-01-25 |  | KYC逻辑修改 |  |  |  | 段玲
2019-01-25 | 2019-01-25 |  | 银行卡展示优化 |  |  |  | 李福庆
2019-01-28 | 2019-01-28 |  | 法币金额和usdt金额展示格式优化 |  |  |  | 段玲
2019-01-29 | 2019-01-29 |  | 去掉登录名登录 |  |  |  | 段玲
2019-01-30 | 2019-01-30 | web测试 | 注册页面 |  |  |  | 李福庆
2019-01-30 | 2019-01-30 |  | 登录 |  |  |  | 李福庆
2019-01-30 | 2019-01-30 |  | 实名认证页面 |  |  |  | 段玲
2019-01-30 | 2019-01-30 |  | 实名认证国家列表国际化 |  |  |  | 段玲
2019-01-31 | 2019-01-31 | 集成测试 | 集成测试 |  |  |  | 李福庆、段玲
2019-01-31 | 2019-01-31 | UAT测试 | 发布UAT.UAT环境测试 |  |  |  | 胡建 李福庆 段玲
2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 产品验收 |  |  |  | 张永杰 郑昕伟 王静宇
2019-02-01 | 2019-02-01 | 生产环境 | 生产发布 |  |  |  | 胡建 李福庆 段玲

## agent-开发计划
项目计划表
项目分类 |  |  | 项目版本号 |  |  |  | 产品
|  |  | viaUSD-agent |  | 提测时间
上线时间
开始日期 | 完成日期 | 涉及系统 | 任务名称 | 子任务 | 状态 | 备注 | 负责人
|  |  | 系统设计 |  |  |  | 王前 柯辉
2019-01-28 | 2019-01-28 | agent | 会员注册/代理商邀请码保存/数据同步 |  |  |  | 王前
2019-01-29 | 2019-01-29 |  | 代理商奖励增量记录
2019-01-29 | 2019-01-30 |  | 代理商月所得奖励
2019-02-11 | 2019-02-11 |  | 代理商日奖励明细
2019-02-12 | 2019-02-12 |  | 代理商月奖励明细
2019-02-12 | 2019-02-13 |  | 奖励发放操作接口
2019-01-28 | 2019-01-28 |  | 凌晨1点统计昨日交易额佣金 |  |  |  | 柯辉
2019-01-29 | 2019-01-29 |  | 凌晨1点统计昨日交易佣金
2019-01-30 | 2019-01-30 |  | 凌晨1点统计昨日新客个数
2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 每月1号凌晨1点统计上月交易额佣金
2019-02-01 | 2019-02-01 |  | 每月1号凌晨1点统计上月交易佣金
2019-02-02 | 2019-02-02 |  | 每月1号凌晨1点统计上月新客个数
2019-02-02 | 2019-02-03 |  | 每5分钟跑一次奖励表，将已标记发放的任务，进行转账动作，如未成功，则下一次继续轮循
分步提测

## 2.0.0-开发计划
项目计划表
项目分类 |  |  | 项目版本号 |  |  |  | 产品
|  |  | viaUSD-2.0.0 |  | 提测时间 | 2019-02-28 | 郑昕伟 王静宇
[5 empty] | 上线时间 | 2019-03-11
开始日期 | 完成日期 | 涉及系统 | 任务名称 | 子任务 | 状态 | 备注 | 负责人
|  |  | 设计 |  |  |  | 刘媛媛 雷凯
2019-02-21 | 2019-02-22 | web | 首页 |  |  |  | 湛善钦
|  |  | 优势 |  |  | 缺设计稿 | 胡荣
2019-02-21 | 2019-02-21 |  | 商家中心 | 商家订单中心 |  |  | 胡荣
2019-02-22 | 2019-02-22 |  |  | 申请成为商家 |  |  | 胡荣
2019-02-25 | 2019-02-25 |  |  | 广告详情 |  |  | 胡荣
2019-02-26 | 2019-02-26 |  |  | 广告管理 |  |  | 胡荣
2019-02-27 | 2019-02-27 |  |  | 全部订单 |  |  | 胡荣
2019-02-25 | 2019-02-26 |  |  | 发布广告-出售 |  |  | 湛善钦
2019-02-26 | 2019-02-27 |  |  | 发布广告-购买 |  |  | 湛善钦
2019-02-27 | 2019-02-28 |  |  | 广告修改 |  |  | 湛善钦
2019-02-28 | 2019-02-28 |  | kyc | 实名认证 |  |  | 胡荣
2019-02-21 | 2019-02-22 |  | 交易市场 | 交易市场 |  |  | 黄钰杰
2019-02-25 | 2019-02-26 |  |  | 下单 |  |  | 黄钰杰
2019-02-27 | 2019-02-28 |  |  | 购买详情 |  |  | 黄钰杰
|  |  |  | 出售详情 |  |  | 黄钰杰
2019-02-21 | 2019-02-21 | otcg | kyc | kyc等级去掉google验证器 |  |  | 王鹤飞
2019-02-21 | 2019-02-26 | otc | 消息通知 | 消息通知优化 |  |  | 柯辉
2019-02-26 | 2019-02-27 |  | coinmarketcap | coinmarketcap调整为新接口
2019-02-21 | 2019-02-21 | ma | 会员信息查询 | 查询会员的默认语言，及是否发送订单邮件 |  |  | 王鹤飞
分步提测
2019-02-25 | 2019-02-25 | web测试 | 首页 |  |  |  | 段玲
|  |  | 优势 |  |  |  | 李福庆
2019-02-25 | 2019-02-25 |  | 商家中心 | 商家订单中心 |  |  | 李福庆
2019-02-25 | 2019-02-25 |  |  | 交易市场 |  |  | 李福庆
2019-02-26 | 2019-02-26 |  |  | 申请成为商家 |  |  | 李福庆
2019-02-26 | 2019-02-26 |  |  | 广告详情 |  |  | 段玲
2019-02-27 | 2019-02-27 |  |  | 广告管理 |  |  | 段玲
2019-02-27 | 2019-02-27 |  |  | 发布广告-出售 |  |  | 段玲
2019-02-27 | 2019-02-27 |  |  | 下单 |  |  | 李福庆
2019-02-28 | 2019-02-28 |  |  | 全部订单 |  |  | 李福庆
2019-02-28 | 2019-02-28 |  |  | 发布广告-购买 |  |  | 段玲
2019-03-01 | 2019-03-01 |  |  | 广告修改 |  |  | 段玲
2019-03-01 | 2019-03-01 |  | kyc | 实名认证 |  |  | 段玲
2019-03-01 | 2019-03-01 |  | 交易市场 | 出售详情 |  |  | 李福庆
2019-03-01 | 2019-03-01 |  |  | 购买详情 |  |  | 李福庆
2019-03-01 | 2019-03-06 | 集成测试 |  |  |  |  | 李福庆、段玲
2019-03-07 | 2019-03-07 | UAT环境发布 |  |  |  |  | 胡建
2019-03-07 | 2019-03-08 | UAT测试 |  |  |  |  | 李福庆、段玲
2019-03-09 | 2019-03-09 | 产品验收 |  |  |  |  | 郑昕伟 王静宇
2019-03-11 | 2019-03-11 | 生产环境 | 生产发布 |  |  |  | 胡建
2019-03-11 | 2019-03-11 |  | 生产验证 |  |  |  | 李福庆、段玲

## 2.1.0-开发计划
项目计划表
项目分类 |  |  | 项目版本号 |  |  |  | 产品
|  |  | PC-2.1.0 |  | 提测时间 | 2019-03-18 | 王静宇
[5 empty] | 上线时间 | 2019-03-27
开始日期 | 完成日期 | 涉及系统 | 任务名称 | 子任务 | 状态 | 备注 | 负责人
|  |  | 设计 |  |  |  | 刘媛媛 雷凯
2019-03-13 | 2019-03-13 | web | 商家申请 | 地址认证 |  |  | 黄钰杰
2019-03-14 | 2019-03-14 |  | 公司开户 | 公司实名认证
2019-03-15 | 2019-03-15 |  |  | 公司账户认证
2019-03-13 | 2019-03-15 |  | 邀请返利 | 代理端 |  |  | 胡荣
2019-03-18 | 2019-03-18 |  |  | 邀请注册
2019-03-18 | 2019-03-18 |  | 各个认证顺序 |  |  |  | 黄钰杰
2019-03-16 | 2019-03-16 |  | 消息提醒 | 气泡提醒 |  |  | 黄钰杰
页面titlet提醒
消息提示音
2019-03-13 | 2019-03-15 | agent系统 | 返佣规则 | 一级返佣 |  |  | 王前
二级返佣
2019-03-13 | 2019-03-15 |  | 返佣计算 | 一级返佣 |  |  | 钱六四
二级返佣
2019-03-15 | 2019-03-18 |  | 返佣发放 |  |  |  | 钱六四
2019-03-18 | 2019-03-18 |  | 数据初始化 |  |  |  | 王前
2019-03-13 | 2019-03-14 | KYC限额 | 提币限额 |  |  |  | 柯辉
用户购买限额
用户出售限额
2019-03-15 | 2019-03-15 |  | 商家发布出售广告限额
商家发布购买广告限额
2019-03-15 | 2019-03-15 |  | 限额计算和判断 |  |  |  | 吴君
2019-03-13 | 2019-03-13 | 后台 | 商家审核 | 增加公司商家审核 |  |  | 袁长航
2019-03-14 | 2019-03-14 |  | 公司认证审核 | 公司实名认证
公司账户认证
2019-03-15 | 2019-03-18 |  | 返佣 | 返佣查询列表
客户返佣明细
客户代理返佣明细
返佣发放
2019-03-13 | 2019-03-13 | 认证系统 | 公司实名认证 |  |  |  | 王鹤飞
公司账户认证
2019-03-13 | 2019-03-15 | 风控 | 触发AML check |  |  |  | 杨伟震
2019-03-15 | 2019-03-18 |  | AML审核处理 |  |  |  | 杨伟震
2019-03-14 | 2019-03-16 | otcg | otcg修改 |  |  |  | 王鹤飞
2019-03-18 | 2019-03-18 | ma | AML标签 |  |  |  | 杨伟震
集成提测
2019-03-19 | 2019-03-22 | KYC限额 | 提币限额 |  |  |  | 向勇波
用户购买限额
用户出售限额
商家发布出售广告限额
商家发布购买广告限额
限额计算和判断
2019-03-19 | 2019-03-22 | agent系统 | 返佣规则 | 一级返佣 |  |  | 李福庆、段玲
二级返佣
|  |  | 返佣计算 | 一级返佣
二级返佣
返佣发放
数据初始化
|  |  | 后台-反佣 | 返佣查询列表
客户返佣明细
客户代理返佣明细
返佣发放
2019-03-19 | 2019-03-22 | 其他 | 商家申请 |  |  |  | 段玲
|  |  | 公司开户 | 公司实名认证
公司账户认证
|  |  | 邀请返利 | 邀请注册
代理端
各个认证顺序
|  |  | 消息提醒 | 气泡提醒
页面titlet提醒
消息提示音
|  |  | 风控 | 触发AML check
AML审核处理
UAT测试
2019-03-25 | 2019-03-25 | UAT环境发布 |  |  |  |  | 胡建
2019-03-25 | 2019-03-26 | UAT测试 |  |  |  |  | 李福庆、段玲、向勇波
2019-03-26 | 2019-03-26 | 产品验收 |  |  |  |  | 郑昕伟 王静宇
2019-03-27 | 2019-03-27 | 生产环境 | 生产发布 |  |  |  | 胡建
2019-03-27 | 2019-03-27 |  | 生产验证 |  |  |  | 李福庆、段玲、向勇波

## 2.２.0-开发计划
项目计划表
项目分类 |  |  | 项目版本号 |  |  |  | 产品
|  |  | PC-2.２.0 |  | 提测时间 | 2019.4.8 | 王静宇
[5 empty] | 上线时间 | 2019.4.16
开始日期 | 完成日期 | 涉及系统 | 任务名称 | 子任务 | 状态 | 备注 | 负责人
|  |  | 设计 |  |  |  | 刘媛媛 雷凯
2019.4.4 | 2019.4.8 | 前端 | 商家承兑 | 提现 |  |  | 湛善钦
2019.4.1 | 2019.4.4 |  | 发布广告优化 | 收款方式优化
自定义付款时限
交易限制优化
取消广告详情页
|  |  | 我的账户 | 我的账户布局优化 |  |  | 胡荣
|  |  |  | 充值 |  |  | 柯伟
|  |  |  | 提币 |  |  | 柯伟
|  |  |  | 钱包明细 |  |  | 柯伟
|  |  |  | 修改个人资料 |  |  | 胡荣
|  |  | 更换二次验证 | 用户自主更换 |  |  | 黄钰杰
|  |  | 其他优化 | 客户出售优化 |  |  | 黄钰杰
|  |  | 进阶认证 | 文案修改 |  |  | 胡荣
|  |  |  | KYC限额修改 |  |  | 胡荣 黄钰杰
2019.4.1 | 2019.4.4 | otc | 发布广告优化 | 收款方式优化 |  |  | 柯辉
自定义付款时限
交易限制优化
取消广告详情页
|  |  | 商家承兑 | 参考价格更新
2019.4.1 | 2019.4.8 | otcg | 更换二次验证 | 用户自主更换 |  |  | 王鹤飞
后台解绑
|  |  | 进阶认证 | KYC限额修改
AML check
|  |  | 商家承兑 | 提现
广告支付方式优化
|  |  | 钱包明细 | 返佣记录
提现
|  | fos |  | 提现订单处理
|  |  | 其他优化 | 照片上传压缩 |  |  | 王鹤飞
2019.4.1 | 2019.4.8 | 后台 | 商家承兑 | 承兑价格设置 |  |  | 袁长行
|  |  |  | 商家承兑 |  |  | 袁长行
|  |  | AML审核流程优化 | 出生日期填写 |  |  | 王前
|  |  |  | 公司邓白氏码填写 |  |  | 王前
|  |  |  | 实名时姓名填写优化 |  |  | 王前
|  |  |  | 后台处理 |  |  | 袁长行
|  |  |  | 冻结账户 |  |  | 袁长行
|  |  |  | dow jones api 对接 |  |  | 王 前
|  |  | 交易记录 | 提现 |  |  | 袁长行
集成提测
2019.4.9 | 2019.4.12 |  | 商家承兑 | 提现 |  |  | 李福庆
|  |  | 发布广告优化 | 收款方式优化
自定义付款时限
交易限制优化
取消广告详情页
2019.4.9 | 2019.4.12 |  | 我的账户 | 我的账户布局优化 |  |  | 向勇波
充值
提币
钱包明细
修改个人资料
|  |  | 更换二次验证 | 用户自主更换
|  |  | 其他优化 | 客户出售优化
|  |  | 进阶认证 | 文案修改
KYC限额修改
2019.4.9 | 2019.4.12 |  | AML审核流程优化 | 出生日期填写 |  |  | 段玲
公司邓白氏码填写
实名时姓名填写优化
后台处理
冻结账户
dow jones api 对接
UAT测试
2019.4.15 | 2019.4.15 | UAT环境发布 |  |  |  |  | 胡建
2019.4.15 | 2019.4.16 | UAT测试 |  |  |  |  | 李福庆 段玲 向勇波
2019.4.15 | 2019.4.16 | 产品验收 |  |  |  |  | 郑昕伟 王静宇 张永杰
2019.4.16 | 2019.4.16 | 生产环境 | 生产发布 |  |  |  | 胡建
2019.4.16 | 2019.4.16 |  | 生产验证 |  |  |  | 李福庆 段玲 向勇波

## 2.3.0-开发计划
项目计划表
项目分类 |  |  | 项目版本号 |  |  |  | 产品
|  |  | PC-2.3.0 |  | 提测时间 | 2019.4.23 | 王静宇
[5 empty] | 上线时间 | 2019.4.29
开始日期 | 完成日期 | 涉及系统 | 任务名称 | 子任务 | 状态 | 备注 | 负责人
|  |  | 设计 |  |  |  | 刘媛媛 雷凯
2019.4.19 | 2019.4.23 | 前端 | 商家中心 | 浮动价格 |  |  | 湛善钦
广告自动上下架
|  |  | otc交易 | 支持现金交易 |  |  | 黄钰杰
交易市场限额显示
收款方式显示
|  |  | KYC | 公司实名认证 |  |  | 柯伟
|  |  |  | 公司进阶认证 |  |  | 胡荣
|  |  | 其他优化 | 钱包明细优化 |  |  | 柯伟
|  |  |  | 账户安全 |  |  | 胡荣
删除收款账户
收款方式优化
我的账户
2019.4.19 | 2019.4.23 | OTC | 商家中心 | 广告自动上下架 |  |  | 柯辉
浮动价格
|  |  | otc交易 | 支持现金交易
交易市场限额显示
|  |  | 其他优化 | 下单数据的计算优化
2019.4.19 | 2019.4.23 | OTCG | KYC | 公司实名认证 |  |  | 袁长行
公司进阶认证
|  |  | 其他优化 | 钱包明细优化 |  |  | 王鹤飞
现金交易
账户安全
删除收款账户
|  |  |  | 提币风控策略 |  |  | 袁长行
2019.4.19 | 2019.4.23 | 行情服务 | 行情服务 | 价格服务API |  |  | 王前
coinmarketcap 数据接入
2019.4.19 | 2019.4.23 | 后台 | counter | 认证查询列表优化 |  |  | 袁长行
会员查询优化
|  |  | risk | 提币风控策略
2019.4.23 | 2019.4.23 |  | 监控系统 | 审核监控 |  |  | 张永杰
集成提测
2019.4.24 | 2019.4.26 | 前台 | 商家中心 | 浮动价格 |  |  | 李福庆 段 玲 向勇波
广告自动上下架
|  |  | otc交易 | 支持现金交易
交易市场限额显示
收款方式显示
|  |  | KYC | 公司实名认证
公司进阶认证
审核监控
|  |  | 其他优化 | 钱包明细优化
下单数量的计算优化
账户安全
删除收款账户
收款方式优化
我的账户
|  | 后台 | counter | 认证查询l列表优化
会员查询优化
|  |  | risk | 提币风控策略
|  |  | 监控系统 | 审核监控
UAT测试
2019.4.28 | 2019.4.28 | UAT环境发布 |  |  |  |  | 胡建
2019.4.28 | 2019.4.29 | UAT测试 |  |  |  |  | 李福庆 段玲 向勇波
2019.4.28 | 2019.4.29 | 产品验收 |  |  |  |  | 郑昕伟 王静宇 张永杰
2019.4.29 | 2019.4.29 | 生产环境 | 生产发布 |  |  |  | 胡建
2019.4.29 | 2019.4.29 |  | 生产验证 |  |  |  | 李福庆 段玲 向勇波

## 2.4.0-开发计划
项目计划表
项目分类 |  |  | 项目版本号 |  |  |  | 产品
|  |  | PC-2.4.0 |  | 提测时间 | 2019.5.10 | 王静宇
[5 empty] | 上线时间 | 2019.5.17
开始日期 | 完成日期 | 涉及系统 | 任务名称 | 子任务 | 状态 | 备注 | 负责人
|  |  | 设计 |  |  |  | 刘媛媛 雷凯
2019.5.6 | 2019.5.９ | 前端 | 商家设置大额预约 | 商家设置大额预约 |  |  | 陈步升
|  |  | 客户预约交易 | 预约交易入口 |  |  | 陈步升
|  |  |  | 预约操作 |  |  | 黄钰杰
等待商家接单
商家接单
|  |  |  | 预约管理 |  |  | 柯伟
|  |  | 商家处理预约 | 消息推送 |  |  | 黄钰杰
|  |  |  | 常规入口 |  |  | 柯伟
|  |  |  | 接收预约 |  |  | 黄钰杰
充币交易
|  |  | 商家主页 | 商家主页入口 |  |  | 陈步升
商家主页布局
|  |  | 其他优化 | 个人KYC |  |  | 黄钰杰
|  |  |  | 订单管理 |  |  | 柯伟
|  |  |  | 通知优化 |  |  | 黄钰杰
|  |  |  | 国家选择优化 |  |  | 湛善钦
区号选项优化
发布广告限额上限优化
2019.５.6 | 2019.5.９ | OTC | 商家设置大额预约 | 商家设置大额预约 |  |  | 柯辉 王前
|  |  | 客户预约交易 | 预约操作
等待商家接单
商家接单
消息通知
预约管理
|  |  | 商家处理预约 | 消息推送
接收预约
充币交易
|  |  | 其他优化 | 通知优化（交易通知）
发布广告限额上限优化
2019.５.6 | 2019.5.９ | OTCG | 预约大额交易 | 商家设置大额预约 |  |  | 王鹤飞 袁长航
|  |  | 客户预约交易 | 预约操作
等待商家接单
商家接单
预约管理
|  |  | 商家处理预约 | 接受预约
充币交易
|  |  | 其他优化 | 个人ＫＹＣ
订单管理
通知优化（提现、充值）
注册时采集默认语言
发布广告限额上限优化
2019.５.6 | 2019.5.９ | 区块链服务 |  | 区块链服务数据源加密 |  |  | 吴君
区块链服务数字证书存储改造
2019.5.15 | 2019.5.15 |  | 监控系统 | 向运营邮件组发送邮件预约提醒邮件 |  |  | 张永杰
集成提测
2019.5.10 | 2019.5.14 | 前台 | 商家设置大额预约 | 商家设置大额预约 |  |  | 李福庆 段 玲 向勇波
|  |  | 客户预约交易 | 预约交易入口
预约操作
等待商家接单
商家接单
预约管理
|  |  | 商家处理预约 | 消息推送
常规入口
接收预约
充币交易
|  |  | 商家主页 | 商家主页入口
商家主页布局
|  |  | 其他优化 | 个人KYC
订单管理
通知优化
国家选择优化
区号选项优化
注册时采集默认语言
发布广告限额上限优化
|  | 后台 | 监控系统 | 审核监控
|  | 区块链服务 |  | 区块链服务数据源加密及数字证书改造
UAT测试
2019.5.15 | 2019.5.15 | UAT环境发布 |  |  |  |  | 胡建
2019.5.15 | 2019.5.16 | UAT测试 |  |  |  |  | 李福庆 段玲 向勇波
2019.5.16 | 2019.5.16 | 产品验收 |  |  |  |  | 王静宇 张永杰
2019.5.17 | 2019.5.17 | 生产环境 | 生产发布 |  |  |  | 胡建
2019.5.17 | 2019.5.17 |  | 生产验证 |  |  |  | 李福庆 段玲 向勇波

## 2.5.0-开发计划
项目计划表
项目分类 |  |  | 项目版本号 |  |  |  | 产品
|  |  | PC-2.5.0 |  | 提测时间 | 2019.5.29 | 王静宇
[5 empty] | 上线时间 | 2019.6.11
开始日期 | 完成日期 | 涉及系统 | 任务名称 | 子任务 | 状态 | 备注 | 负责人
|  |  | 设计 |  |  |  | 刘媛媛 雷凯
2019.5.22 | 2019.５.29 | 前端 | 新增币种-商家部分 | 发布广告 |  |  | 湛善钦
编辑广告
|  |  |  | 广告管理 |  |  | 湛善钦
订单中心
商家订单
|  |  | 新增币种-客户部分 | 交易市场 |  |  | 黄钰杰
下单
交易
|  |  |  | 订单管理 |  |  | 湛善钦
|  |  | 新增币种-钱包 | 个人中心 |  |  | 陈步升
|  |  |  | 我的钱包 |  |  | 湛善钦
充值
提币
提币地址管理
提现
钱包明细
|  |  | 新增币种-静态页面 |  |  |  | 陈步升
fee schedule
terms and conditions
KYC tier
|  |  | KYC审核优化 | 实名认证 |  |  | 陈步升
进阶认证
2019.５.22 | 2019.５.28 | OTC | 新增币种-商家部分 | 发布广告 |  |  | 柯 辉 | APP没有预约广告
编辑广告
子任务: 广告管理 | 6人天
订单中心
商家订单
|  |  | 新增币种-客户部分 | 交易市场
下单
交易市场
订单管理
|  |  | 额度控制 | KYC交易限额优化 |  |  | 王 前
|  |  | 通知 | 站内信
通知邮件
通知短信
2019.５.22 | 2019.５.29 | OTCG | 新增币种-商家部分 | 发布广告 |  |  | 王鹤飞 | 7人天
编辑广告
广告管理
订单中心
商家订单
|  |  | 新增币种-客户部分 | 交易市场
下单
交易
订单管理
|  |  | 钱包 | 个人中心
我的钱包
充值
提币
提币地址管理
提现
钱包明细
|  |  | KYC 审核优化 | 实名认证 |  |  | 袁长航
进阶认证
商户申请
|  |  | 充值 | 充值通知
|  |  | 通知 | 站内通知 |  |  | 钱六四
2019.５.24 | 2019.５.27 | 交易流量控制 | KYC限额优化 |  |  |  | 吴 君 | 2人天
2019.５.22 | 2019.５.29 | 资金渠道 |  | 新增TUSD资金渠道 |  |  | 杨伟震 钱六四 | 7天
新增USDC资金渠道
TUSD和USDC自动和人工归集
|  | 计费 |  | 计费
2019.５.22 | 2019.５.23 | 区块链服务 |  | 新增TUSD币种服务/充币/提币 |  |  | 吴 君 | 2人天
新增USDC币种服务/充币/提币
TUSD和USDC归集
|  |  |  | ETH 链节点同步 |  |  | 胡 建
2019.５.22 | 2019.５.27 | 后台 | 新增币种 | 广告查询-广告列表 |  |  | 袁长航 | 5人天
交易日报
转账查询
交易查询
充值查询
提币查询
|  |  | KYC 审核优化 | 实名认证
进阶认证
商户申请
2019.５.22 | 2019.５.29 | 数据服务 | 数据服务 | 获取TUSD 和USDC 法币报价 |  |  | 王 前
2019.５.22 | 2019.５.29 | appserver |  | APP只支持USDT |  |  | 钱六四
2019.５.29 | 2019.５.30 |  | 监控系统 |  |  |  | 张永杰
集成提测
2019.5.30 | 2019.6.5 | 前台 | 新增币种-商家部分 | 发布广告 |  |  | 李福庆 段 玲 向勇波
编辑广告
广告管理
订单中心
商家订单
|  |  | 新增币种-客户部分 | 交易市场
下单
交易
订单管理
|  |  | 新增币种-钱包 | 个人中心
我的钱包
充值
提币
提币地址管理
提现
钱包明细
新增币种-静态页面
fee schedule
terms and conditions
KYC tier
|  |  | KYC审核优化 | 实名认证
进阶认证
|  | 后台 | 新增币种 | 广告查询-广告列表
交易日报
转账查询
交易查询
充值查询
提币查询
|  |  | KYC 审核优化 | 实名认证
进阶认证
商户申请
|  | 区块链服务 |  | 新增TUSD和USDC两个币种
|  | APP |  | APP兼容性测试
UAT测试
2019.6.6 | 2019.6.6 | UAT环境发布 |  |  |  |  | 胡建
2019.6.6 | 2019.6.10 | UAT测试 |  |  |  |  | 李福庆 段玲 向勇波
2019.6.10 | 2019.6.10 | 产品验收 |  |  |  |  | 王静宇 张永杰
2019.6.11 | 2019.6.11 | 生产环境 | 生产发布 |  |  |  | 胡建
2019.6.11 | 2019.6.11 |  | 生产验证 |  |  |  | 李福庆 段玲 向勇波

## 1.0.1-测试计划 (hidden)
项目计划表
项目分类 |  |  | 项目版本号 |  |  | 产品
OTC-1.0.1
开始日期 | 完成日期 | 涉及系统 | 任务名称 | 子任务 | 状态 | 负责人
2018.10.10 | 2018.10.11 |  | 出售广告 最大限额根据余额动态调整 |  |  | 叶雅慧、段玲
2018.10.12 | 2018.10.15 |  | 英文版 |  |  | 李福庆、叶雅慧、段玲
2018.10.15 | 2018.10.16 |  | IM接入cometchat |  |  | 叶雅慧、段玲
2018.10.15 | 2018.10.15 |  | 钱包中新增转账-详见：钱包-发送USDT |  |  | 李福庆（接口测试）
2018.10.16 | 2018.10.16 |  | KYC/AML接入接入Jumio方案 |  |  | 叶雅慧
2018.10.16 | 2018.10.16 |  | 增加IDR(数据源coinmarketcap)、VND （数据源：https://www.coinhills.com/zh/market/usdt-vnd/） |  |  | 段玲
2018.10.17 | 2018.10.17 |  | 钱包中新增转账-详见：钱包-发送USDT |  |  | 李福庆（集成测试）
2018.10.17 | 2018.10.17 |  | 站内信息 详见：Home-第4个页面 |  |  | 叶雅慧、段玲
|  |  | 密码规则改为8-20位数字+字符组合 详见：注册 |  |  | 李福庆
2018.10.18 | 2018.10.18 |  | 广告交易列表页面 增加 全部、已付款、已完成状态；排序改为按照时间倒序 详见：交易管理-我的订单
|  |  | 未完成实名提币限额改为1000USDT |  |  | 叶雅慧、段玲
2018.10.18 | 2018.10.18 |  | 账户余额>=200USDT，广告才可以上架否则变为已下架，详见：交易管理-我的广告
购买文案调整 详见：购买
2018.10.19 | 2018.10.19 |  | 买卖时只显示用户选择的交易方式 详见：购买、出售 |  |  | 视开发情况确定是否测试，如果测试，上线日期需要顺延一天
新增收款账户设置 详见：个人信息、个人信息-收款账户 、发布出售广告
出售时，收款账户显示修改
2018.10.19 | 2018.10.19 |  | 发布购买广告的限额单位改为数字币，详见发布购买广告 |  |  | 李福庆、叶雅慧、段玲
2018.10.19 | 2018.10.19 |  | 集成测试 | 集成测试
2018.10.20 | 2018.10.20 |  | 生产环境预发布测试 | 生产环境预发布测试 |  | 叶雅慧、段玲
2018.10.20 | 2018.10.20 |  | 上线发布/冒烟 | 上线发布/冒烟 |  | 李福庆

## 1.0.0-测试计划 (hidden)
分类 | 开始时间 | 结束时间 | 任务 | 子任务 | 状态 | 负责人
接口测试 | 2018-09-11 | 2018-09-15 | 注册 | 注册 |  | 叶雅慧
人机验证
|  |  | 开户 | 开户
|  |  | 安全认证 | 发送邮件
更改邮箱
手机验证
换绑手机
绑定谷歌验证器
换绑谷歌验证器
|  |  | 实名认证 | 实名认证 |  | 李福庆
|  |  | 密码登陆管理 | 修改登录密码
找回登录密码
|  |  | 钱包 | 收款
转账
资产
充提记录
| 2018-09-16 | 2018-09-18 | 广告 | 个人信息 |  | 叶雅慧
发布前校验
广告购买申请
广告购买确认
取消交易
广告售卖申请
广告售卖确认
广告删除及下架
|  |  |  | 数字币释放 |  | 李福庆
提交申诉
延迟订单处理
广告评论列表
我或他人广告列表
我的订单列表
提交订单评论
订单详情
联调测试 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 注册 | 注册 |  | 时间无重叠，人员不再细分
|  |  | 人机验证 | 人机验证
|  |  | 登陆 | 登陆
| 2018-09-19 | 2018-09-19 | 首页 | 首页
|  |  | 个人信息 | 身份认证
开启两步认证
更改密码
验证手机
更改邮箱
更改手机号
其他用户信息
全部评价
| 2018-09-20 | 2018-09-20 | 购买USDT
出售USDT
| 2018-09-21 | 2018-09-21 | 钱包 | 发送USDT
接受USDT
交易详情
交易
| 2018-09-22 | 2018-09-22 | 交易管理 | 我的广告
广告详情
我的订单
|  |  | 发布广告 | 发布出售广告
发布购买广告
| 2018-09-24 | 2018-09-26 | 集成测试
| 2018-09-27 | 2018-09-28 | 预生产环境发布测试
| 2018-09-30 | 2018-09-30 | 上线发布/冒烟